## Qui trình thực hiện
1. Các bên liên quan (Scum Team + Stackholders)-> họp kế hoach dự án (SM điều hành, PO đưa ra chức năng, Dev ngồi nghe, Stackholder nghe để hiểu cách hỗ trợ dự án)
2. PO đưa ra các chức năng (có làm việc với khách hàng để đưa ra mô tả yêu cầu: User Stories)
3. SM List các công việc của dự án (Product Backlog)
4. Chia công việc thành các Sprint (Sprint Backlog)
5. Đưa nội dung công việc lên trello, gán công việc cho Scrum Team (SM
6. Thực hiện công viêc (SM+ Dev+ PO họp-> làm việc theo kế hoạch)
7. Test chức năng (testcase)
8. Hop cải tiến Spint (Sprint Restrospective) -> họp sau khi kết thúc Sprint
Chú ý: Nội dung từ 5->8 sẽ lặp lại trong các sprint

## Product Backlogs
Hệ thống bán hàng trực tuyến
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị (TB/Cao/Thấp) | Points | Sprint
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 1
2 | Guest | View Product List | Hiển thị danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 1
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2 | 1
4 | Guest | View Product Compare | So sánh sản phẩm | 3 | Thấp | 2 | 1
5 | Guest | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm, tăng, giảm | 1 | Cao | 4 | 1
6 | Guest | Register | Đăng ký làm khách hàng | 1 | Cao | 2 | 1
7 | Guest | Chat with sale | Chat với người bán hàng | 3 | Thấp | 2 | 1
8 | Customer | Login, logout | Đăng nhập, đăng xuất | 1 | Cao | 2 | 2
9 | Customer | Make orders | Đặt hàng | 1 | Cao | 6 | 2
10 | Customer | Order Management | Quản lý đặt hàng, thêm, xóa, tăng số lượng | 1 | Cao | 4 | 2
11 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | 6 | 3
12 | Sale | Invoice Management | Quản lý hóa đơn | 1 | Cao | 6 | 3
13 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng | 1 | Cao | 6 | 4

## Sprint Backlogs
Hệ thống bán hàng trực tuyến
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị (TB/Cao/Thấp) | Points | Sprint
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 1
2 | Guest | View Product List | Hiển thị danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 1
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2 | 1
4 | Guest | View Product Compare | So sánh sản phẩm | 3 | Thấp | 2 | 1
5 | Guest | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm, tăng, giảm | 1 | Cao | 4 | 1
6 | Guest | Register | Đăng ký làm khách hàng | 1 | Cao | 2 | 1
7 | Guest | Chat with sale | Chat với người bán hàng | 3 | Thấp | 2 | 1

## Daily Meeting
Time Meeting | 7:15
Room | http://
Date
Purpose | Thảo luận chức năng A
Members | Task | Stutas | Reason | Support
Nguyễn Văn A | Thống kê sản phẩm bán ra | Done
Trần Văn B | Tính tiền thu được | Pending

## Test case
ID | Test case | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Ngày kiểm thử | Người kiểm thử | Ghi chú
1 | Danh sách sản phẩm | - Vào trang chủ - Click vào danh sách sản phẩm | - Hiển thị danh sách sản phẩm, có kèm ảnh đại diện và tiêu đề sản phẩm | - Chỉ hiển thị title sản phẩm mà không hiển thị ảnh | Không đạt
2 | Xem chi tiết sản phẩm | - Click vào sản phẩm trong list sản phẩm | - Hiển thị chi tiết sản phẩm như các hình ảnh chi tiết, đơn giá, mô tả,.... | - Hiển thị chi tiết sản phẩm như các hình ảnh chi tiết, đơn giá, mô tả,.... | Đạt