## ProductBacklog
HỆ THỐNG CHO THUÊ PHÒNG TRỌ
ID | ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả (User Story)
US01 | Người dùng | Danh sách phòng | KH muốn hiển thị danh sách phòng để lựa chọn | 1 | Trung bình
US02 | Người dùng | Tìm kiếm phòng | KH muốn gõ vào ô tìm kiếm thì hệ thống phải hiện thị các phòng liên quan đến từ khóa gõ vào | 2 | Trung bình
US03 | Người dùng | Xem phòng | KH muốn xem thông tin chi tiết về phòng, tương tác với nội dung của phòng khi tìm kiếm | 1 | Cao
US04 | Người dùng | Đăng phòng trọ | KH muốn đưa các thông tin như hình ảnh, văn bản, các tài liệu đính kèm lên hệ thống | 1 | Cao
US05 | Người dùng | Hiển thị danh sách phòng trọ đã tạo | KH muốn hiển thị tất cả các phòng trọ đã tạo theo các trang, mỗi trang 10 phòng trọ | 2 | Trung bình
Chú ý | Độ ưu tiên càng nhỏ thì cần làm trước
Giá trị: mức độ cần thiết cho hệ thống (liệu chức năng đưa vào có phải là chức năng cốt lõi không)
HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ID | ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị | Points (82) | Sprint
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả (User Story)
1 | Guess | View HomePage | Hiển thị nội dung trang chủ |  |  | 4 | Spint 1
2 | Guess | View Product List | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | 4
3 | Guess | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm |  |  | 2
4 | Guess | View Product Compare | So sánh sản phẩm |  |  | 2
5 | Guess | Manage Cart | Thêm, Xóa, tăng, giảm số lượng |  |  | 4
6 | Guess | Register | Đăng ký làm khách hàng |  |  | 4
7 | Guess | Chat with sale | Chat với người bán hàng |  |  | 4
8 | Customer | Login, logout | Đăng nhập |  |  | 2 | Spint 2
9 | Customer | Make orders | Đặt hàng |  |  | 2
10 | Customer | Order management | Quản lý đặt hàng: view, hủy yêu cầu |  |  | 6
11 | Customer | View Shipping progress | Xem tiến trình giao hàng |  |  | 2
12 | Customer | Payment online | Thanh toán online |  |  | 4
13 | Order Processing | View New Order | Hiển thị hóa đơn mới |  |  | 2 | Spint 3
14 | Order Processing | Order management | View, update |  |  | 4
15 | Order Processing | Shiping management |  |  |  | 5
16 | Order Processing | Offline payment | Thanh toán offline |  |  | 2
17 | Order Processing | Payment Monitor | Kiểm tra thanh toán offline |  |  | 2 | Sprint 4
18 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm |  |  | 6
19 | Sale | Invoice Management | Quản lý hóa đơn |  |  | 6
20 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng |  |  | 6
21
22
23
24
25
26
27
73
Qui trình làm dự án:
1. Các bên liên quan (Scrum Team+ Stackholders) -> Plan Meeting (họp kế hoạch)
2. Đầu việc toàn bộ dự án (Product Backlog)
3. Mô tả yêu cầu khách hàng (User Story)
4. Sơ đồ phân rã chức năng (use case)
5. Chia công việc thành các sprint (Sprint Backlog)
------
6. Đưa nội dung công việc lên Trello, asign cho Scrum team (làm việc)
- Daily Meeting (15 phút, trả lời 3 câu hỏi)
- làm việc
7. Test chức năng
8. Họp cải tiến sprint (Sprint Restrospective)(~1 tháng 1 lần)
-----
Chú ý: nội dung 6,7, lặp đi lặp lại theo các sprint
---

## Sprint Backlog
ID | ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị | Points (82) | Sprint
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả (User Story)
1 | Guess | View HomePage | Hiển thị nội dung trang chủ |  |  | 4 | Spint 1
2 | Guess | View Product List | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |  | 4
3 | Guess | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm |  |  | 2
4 | Guess | View Product Compare | So sánh sản phẩm |  |  | 2
5 | Guess | Manage Cart | Thêm, Xóa, tăng, giảm số lượng |  |  | 4
6 | Guess | Register | Đăng ký làm khách hàng |  |  | 4
7 | Guess | Chat with sale | Chat với người bán hàng |  |  | 4

## Daily Meeting
Time Meeting | 7:15
Room
Date
Purpose | Thảo luận chức năng A
Members | Task | Status | Reason | Support
Nguyễn Văn A | Thông kê sản phẩm bán ra | Done
Trần Văn B | Tính tiền thu được | Pending

## Test case
ID | Testcase | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Ngày kiểm thử | Người thực hiên
1 | Danh sách phòng | - Vào trang chủ - Vào phần tìm kiếm - Gõ thông tin | Hiển thị danh sách các phòng có liên quan đến từ khóa và cho phép người dùng click vào link | Như mong muốn | Đạt
2 | Xem phòng | - Vào trang chủ - Vào phần tìm kiếm - Chọn phòng trên danh sách | Xem được thông tin chi tiết về phòng như địa chỉ, chi phí, hình ảnh phòng và có thể click vào link để xem nhiều ảnh về phòng | Khi click vào "More detail" thì chưa hiển thị các ảnh chi tiết | Không ddawth

## Activity diagram
https://www.diagrameditor.com/