## Product Backlogs
Đề tài: Thiết kế hệ thống bán hàng online
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với HT | Points | Sprint
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 1
2 | Guest | View Product List | Xem danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 1
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2 | 1
4 | Guest | View Compare product | So sánh các sản phẩm | 3 | Thấp | 2 | 1
5 | Guest | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng (thêm SP, sửa SP, tăng giảm ) | 1 | Cao | 4 | 1
6 | Guest | Register | Đăng ký làm khách hàng | 1 | Cao | 2 | 1
7 | Guest | Chat with sale | Chat với người bán hàng | 3 | Thấp | 2 | 1
8 | Customer | Login, logout | Đăng nhập, đăng xuất | 1 | Cao | 2 | 2
9 | Customer | Make orders | Tạo đơn hàng | 1 | Cao | 2 | 2
10 | Customer | Orders management | Quản lý đặt hàng (sửa sp, tăng giảm,..) | 1 | Cao | 4 | 2
11 | Customer | Payment online | Thanh toán online | 1 | Cao | 6 | 2
12 | Sale | Product Management | Quản lý sản phẩm | 1 | Cao | 6 | 3
13 | Sale | Invoice Management | Quản lý danh mục đơn hàng | 1 | Cao | 5 | 3
14 | Sale | Customer Management | Quản lý khách hàng | 1 | Cao | 6 | 3

## Sprint Backlogs
Đề tài: Thiết kế hệ thống bán hàng online
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với HT | Points | Sprint | Detai
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Guest | View Home Page | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 1
2 | Guest | View Product List | Xem danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 1
3 | Guest | View Product Detail | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2 | 1
4 | Guest | View Compare product | So sánh các sản phẩm | 3 | Thấp | 2 | 1
5 | Guest | Manage Cart | Quản lý giỏ hàng (thêm SP, sửa SP, tăng giảm ) | 1 | Cao | 4 | 1
6 | Guest | Register | Đăng ký làm khách hàng | 1 | Cao | 2 | 1
7 | Guest | Chat with sale | Chat với người bán hàng | 3 | Thấp | 2 | 1

## Daily Meeting
Time Meeting | 7:15
Room | http:///
Date
Purpose | Thảo luận chức năng A
Members | Task | Status | Reason | Support
Nguyễn VĂn A | Xem chi tiết sản phẩm | Done
Trần VĂn B | Liệt kê sản phẩm | Pending

## Testcase
ID | Testcase | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Đạt/Không đạt | Ngày kiểm thử | Người thực hiện
1 | Liệt kê sản phẩm | - Vào trang web - Click vào button list sản phẩm | Hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm - có phân trang (10sp trên 1 trang) | Đã hiển thị như kết quả mong muôn | Đạt
2 | Xem chi tiết sản phẩm | - Vào list sản phẩm - Click vào link của sản phẩm | - Hiển thị các thông tin chi tiết như giá sp, các hình ảnh chi tiết, mô tả sản phẩm | - Chỉ hiện thị giá, thong tin chi tiết, không hiển thị ảnh -> yêu cầu hiển thị ảnh | Không đạt

## Sprint Retrospective
Stt | Họ tên | Công việc đã làm tốt | Công việc chưa làm tốt | Hành động cải thiện | Kế hoạch cải tiến cho Sprint sau
1 | Nguyễn Văn A (SM) | - Điều hành Dailymeeting - Lên kế hoạch của nhóm - Xác định rõ năng lực của từng thành viên | - Thời gian họp chưa đúng 15 phút - Chưa support tốt cho các thành viên - Triển khai công việc còn chậm | - Xây dựng qui tắc cho nhóm -Ưu tiên các mục tiêu lớn trước | - Các thành viên cần họp đúng giờ - Hỗ trợ nhiều hơn cho các thành viên - TRiển khai công việc đúng tiến độ
2 | Trần Văn B (P)) | - Đóng góp ý kiến kịp thời, đảm bảo công việc đúng tiến độ - Tham gia đầy đủ các cuộc họp | - Chưa đi họp đúng giờ - Chưa tập trung vào tiến độ công việc của mình | - Đặt ra mục tiêu chi tiết để Dev có thể hiểu được Chủ động tham gia công việcj | - Đi họp đúng giờ - Tập trung hơn cho công việc
3 | Vũ Văn C(Dev) | - Code tốt - Đóng góp ý tưởng cho các thành viên - Xây dựng phần core nhanh, hiệu quả | - Phân bổ thời gian giữa các module chưa hợp lý | Đã phân bổ thời gian hợp lý hơn ở giai đoạn cuối Sprint | - Cải tiến cách làm việc, phân chia module rõ ràng hơn để các dev có thể sử dụng hiệu quả
4 | Lê Văn D (Dev) | - Đóng góp ý tưởng xây dựng chức năng | - Một số đầu việc chưa đúng tiến độ | Sau khi SM nhắc nhở đã làm tốt hơn | - Cần đúng tiến độ trong tất cả các đầu việc
5 | Hoàng Thị D(Test) | - Cẩn thân, chịu khó, làm đúng chức năng | - Có những lỗi chưa phát hiện được | Đã phối hợp với SM và các dev khác để phát hiện lỗi | Cần chủ động tìm hiểu thêm về cách phát hiện lỗi